## Рівень1
МЕТОДОЛОГІЇ | ПЛЮСИ | МІНУСИ | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Модель водоспаду (waterfall model) | чітке планування термінів і витрат | необхідність затвердження повного обсягу вимог до системи ще на першому етапі | У проектах з чітко визначеними вимогами, для яких не передбачається зміна цих вимог в процесі розробки
| етапи обробляються і завершуються послідовно по одному | неможливо повернути фазу
| повне документування кожного етапу | збільшення витрат коштів та часу в разі потреби змінити вимоги
| прозорість процесів для замовника | не має можливості побачити програму наперед
Інкрементна модель (Incremental model) | програмне забезпечення буде генеруватися швидко протягом життєвого циклу програмного забезпечення | потребує правильного планування дизайну | Коли виникає потреба у достроковому випуску продукту
| на всіх етапах розробки можуть бути внесені зміни | потрібне чітке та повне визначення всієї системи | Така методологія більше використовується для веб-додатків та компаній на основі продуктів
| помилки легко ідентифікувати | усунення проблеми в одній одиниці потребує виправлення у всіх одиницях та займає багато часу
V-модель (V-model) | легко і просто використовувати | недостатня гнучкість моделі | У проектах, в яких існують часові та фінансові обмеження
| строга етапність | створення програми відбувається на етапі написання коду, тобто вже в середині процесу розробки | Для завдань, які передбачають більш широке, порівняно з каскадної моделлю, тестове покриття
| планування тестування і верифікація системи виробляються на ранніх етапах | немає роботи з паралельними подіями і можливості динамічного внесення змін
дозволяється проміжне тестування
«Гнучка» модель (agile model) - входять більше 10 методологій, найбільш відомі Scrum, Kanban | клієнт має доступ до продукту в будь який час розробки | у разі великих програмних продуктів, важко оцінити зусилля, які необхідні на початку життєвого циклу розробки програмного забезпечення | можлива для використання в будь якому проєкті
всі фази повторюються по декілька разів, в результаті кожного спринту виходить готовий продукт або його частина
Ітераційна модель (Iterative model) | раннє створення працюючого ПЗ | кожна фаза – самостійна, окремі ітерації не накладаються одна на одну | для великих проектів
| гнучкість – готовність до зміни вимог на будь-якому етапі розробки | можуть виникнути проблеми з реалізацією загальної архітектури системи, оскільки не всі вимоги відомі до початку проектування | коли вимоги до проекту можуть мінятися в процесі розробки
кожна ітерація – маленький етап, для якого тестування та аналіз ризиків забезпечити простіше, ніж для всього життєвого циклу продукту
Спіральна модель (Spiral model) с | велика кількість аналізу ризиків | може бути дороговартісною моделлю для використання | підходить для великих і відповідальних проектів
| хороша документація процесу розробки | управління ризиками вимагає залучення висококласних фахівців | коли важливий аналіз ризиків і витрат
| додаткова функціональність може бути додана пізніше | успіх процесу у великій мірі залежить від стадії аналізу ризиків | при розробці нової лінійки продуктів
| програмне забезпечення створюється на початку життєвого циклу програмного забезпечення | не підходить для невеликих проектів
Нажаль,я не можу обґрунтувати свою думку: чому це саме сильна/слабка сторона/доцільна галузь застосування, тому що я не маю досвіду роботи з будь якою з цих моделей і всі мої думки з приводу позитивних та негативних сторін тієї чи іншої моделі грунтуються не на моєму досвіді, а на статтях і відео які я прочитала/продивилась про ці моделі і всі підсумки та відповіді я можу зробити грунтуючих тільки на досвід аналітиків та розробників, які пишуть статті і проводять дослідження з приводу цих методологій

## рівень2
Чому з’явився Agile-маніфест | Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося
Agile маніфест - це маніфест гнучкої розробки програмного забезпечення. Він є основним документом , що містить опис цінностей і принципів гнучкої розробки програмного забезпечення. До того часу, як з'явився Agile-маніфест використовували стандартні прямі методології розробки ПЗ. Аgile Маніфест дав змогу підійти до проблеми витрат більш глибоко. Під витратами я маю на увазі всі витрати, яке несе сам процес аналізу, розробки, тестування - витрати часу, людських та фінансових ресурсів. Agile передбачає нову стратегію роботи та взаємодії між замовником та розробником. Він дав більше свободи в виборі та підході до роботи та більш відкритий зворотній зв’язок. Можливість вибирати головне і розподіляти роботу на частини. | Щоб розібратись які проблеми мав віришити маніфест, треба пригадати його ключові тези : Люди і відносини важливіші за речі і процеси. Працюючий продукт важливіший за детальну документацію по ньому. Співпраця з клієнтом важливіша за обговорення умов контракту. Реагувати на зміни важливіше, ніж слідувати плану; а також його головні принципи. В результаті створення Маніфесту виникли більш гнучкі моделі SDLC, що дало більше можливостей в більш якісному випуску продукції. Я гадаю, що створення та підписання Маніфесту позитивно відобразилось в сфері розробки програмного забезпечення. Він додав більш тісну можливість двостороннього контакту замовник-розробник, можливість обирати спосіб розробки, що додало якості продукту і результативності роботі команди розробників. В підсумку можна сказати, що А-Маніфест вичленив найважливіші\першочергові аспекти в роботі.

## рівень3
Для створення мобільного застосунку обміну світлинами котиків, я скоріше за все обрала б інтераційну модель. Вона дозволяє довносити вимоги вже в процесі реалізації продукту. Тобто, на початку збору та аналізу даних ідея полягала в тому, щоб користувачі лише обмінювалися світлинами, але потім в процесі користування цього стало замало і користувачі захотіли додавати коменти, емоції та інш. В такому випадку, ми ставимо нову задачу вже для існуючого продукту і розширюємо його можливості. Але, якщо нових потреб не надходить і всіх задовільняє старий інтерфейс та його функції - ми залишаємо все як є, до виникнення такої потреби.